关于印发《甘肃省地震局 中国地震局兰州地震研究所地震科技发展基金管理办法（试行）》的通知

甘震发【2011】81号

局（所）各部门、单位,各市州地震局、金昌市防震减灾管理局：

为贯彻落实《国家地震科学技术发展纲要（2007－2020年）》和《中国地震局关于进一步加强地震科技工作的意见》，局（所）研究制定了《甘肃省地震局、中国地震局兰州地震研究所地震科技发展基金管理办法（试行）》，经局（所）办公会讨论通过，现印发给你们，请遵照执行。

二〇一一年五月十二日

甘肃省地震局、中国地震局兰州地震研究所

地震科技发展基金管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条  为贯彻落实《国家地震科学技术发展纲要（2007－2020年）》和《中国地震局关于进一步加强地震科技工作的意见》，促进甘肃省地震局、中国地震局兰州地震研究所（以下简称局（所））地震科学技术和防震减灾事业全面发展，为广大科技人员和管理人员提供有利于事业持续发展、不断创新的长效机制和经费保障，局（所）设立地震科技发展基金（以下简称基金）。为实现基金的规范化、科学化管理，提高基金资助效益，特制定本办法。

第二条  基金重点支持符合局（所）防震减灾公益性定位、代表学科发展方向、体现前瞻性和急需解决的关键技术问题的基础研究、应用研究、技术研发和政策研究等。

第三条  基金管理原则

（一）面向需求，务求实效。以防震减灾工作需求为导向，以提升科技创新能力为目的，支持开展实用性强的基础性和应用性研究与技术研发，为事业发展提供科技支撑和人才储备。

（二）突出重点，有限目标。以突破防震减灾工作中的具体科技问题为出发点，以项目的科技含量和实用化程度为重点考核要素，目标集中，注重产出。

（三）权责明确，规范管理。实行项目负责人制，建立专家信用制度，严格遵守国家各项财务管理制度，专款专用。建立面向结果的追踪问效机制。

第四条  根据重点支持的方向和管理原则，基金项目分为面上基金项目、兰州地球物理国家野外科学观测研究站开放基金项目（以下简称野外站基金）、中国地震局黄土地震工程开放实验室基金项目（以下简称实验室基金）、青年基金项目和政策研究基金项目。项目资助期限一般为1—2年。

第五条  基金经费总额暂定为每年80万元，由局（所）经费和科技开发收入支出，纳入年度经费预算。其中局（所）经费支出40万元，甘肃省地震工程研究院支出40万元，并随局（所）事业发展逐年适当增加。

第二章  申报和受理

第六条  基金项目申请采取集中受理方式，由各单位统一组织报送。基金项目受理时间为每年3月份。

第七条  科学技术处是发布科研性质基金项目指南、受理申请、批准立项、组织验收的管理部门；政策法规处是发布政策研究基金项目指南、受理申请、批准立项、组织验收的管理部门；发展与财务处是基金项目经费预算审查、下达和监督的管理部门。项目负责人所在单位负责督导具体组织实施。

第八条  基金项目申请人以局（所）在职职工为主，兼顾市州、县区地震工作机构和系统外相关单位在职科技人员。其中野外站基金和实验室基金项目面向社会公开申报。申请者应当同时具备以下申报条件。

（一）面上基金项目

支持具有突破防震减灾关键技术的应用基础研究和重大公益性技术的前沿性研究或前期预研，培养优秀人才和科研团队。每项总额不超过6万元，执行期1—2年。项目组人数不超过5人。项目申请人应具备硕士（含）以上学历或副高（含）以上职称。

（二）野外站基金项目

重点支持针对野外站的发展目标，开展地球物理、地震地质、地球化学、工程地震及地震预测预报新理论、新方法等方面的基础和应用研究。每项总额不超过6万元，执行期1—2年。地震系统内项目申请人应具备本科（含）以上学历或中级（含）以上职称；系统外项目申请人应具备硕士（含）以上学历或副高（含）以上职称。

（三）实验室基金项目

重点支持利用实验室仪器设备开展岩土试验与测试技术、岩土地震灾害机理和预测以及防灾减灾应用技术等研究。每项总额不超过6万元，执行期1—2年。地震系统内项目申请人应具备本科（含）以上学历或中级（含）以上职称，系统外项目申请人应具备硕士（含）以上学历或副高（含）以上职称。

（四）青年基金项目

支持萌芽性研究和潜质人才。每项总额不超过2万元，执行期1年。项目组人数不超过3人，且2人年龄不超过35周岁（申请当年1月1日未满35周岁）。项目申请人应具备本科（含）以上学历或中级（含）以上职称。

（五）政策研究基金项目

支持超前谋划防震减灾事业发展，努力解决影响和制约防震减灾事业发展的新情况、新问题的政策研究课题。每项总额不超过2万元，执行期1年。项目申请人应具备本科（含）以上学历或中级（含）以上职称。

第九条  基金项目原则上每年申报1次。符合申报条件的申请人须填写项目申请书，并按规定时间提交纸质和电子版的项目申报书。对下列情况做限项规定:

（一）未结题者不得申报新的项目。每人或研究团队每年限申报1项，申报和参加项目总数不超过2项。

（二）正在承担中国地震局地震预测研究所基本科研业务专项的项目负责人，原则上不得申请除政策研究基金外的科研性质基金。

（三）基金项目结题后，需间隔一年再行申请，期间需完成项目申报书所承诺的各项考核指标。对于科研性质的基金项目，在结题前就发表该项目资助的SCI、EI论文或申请到更高级别竞争性项目的人员不受隔年申报的条件限制。

（四）若连续2次获得科研性质基金项目资助，仍未申请到更高级别科研项目的负责人不得再次申请。但对在第二次承担的项目结题前累计发表了该项目资助的2篇以上SCI或EI论文的人员可以不受该条限制。

第十条  基金项目预算应根据项目任务的合理需求，坚持目标相关性、政策相符性和经济合理性的原则。项目经费支出必须严格按预算执行。项目经费的开支一般包括如下科目：

（一）材料费。在项目研究开发过程中发生的各种原材料、辅助材料的消耗费用。

（二）设备费。在项目研发过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。

（三）测试化验加工费。项目研发过程中发生的检验、测试、化验及加工等费用。

（四）差旅费。项目研发过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等发生的差旅费、市内交通费。

（五）出版/文献/信息传播/知识产权事务费。项目研究过程中发生的论文论著出版、文献资料检索与购置、专用软件购置、专利申请与保护的费用。

（六）如有除上述费用之外的其他支出，应在申请时在“其他”栏单独列示，单独核定。论著成果奖励费用支出不得超过总经费的25%。

（七）原则上不发生对外协作费用，不得开支与本项研究无关的经费等。

第十一条  为保证基金项目经费的合理使用，基金项目经费报销时，科研性质基金项目须经科学技术处审核、政策研究基金项目须经政策法规处审核。

第十二条  科学技术处和政策法规处可从每年的基金资助总额中预留一定数量经费，用于基金项目的评审、中期检查和结题验收等。

第三章 评审与批准

第十三条  基金项目评审工作按照预评、同行评议、综合评审和终评的程序进行。

第十四条  开展基金评审工作时，科研性质基金由科学技术处从局（所）科学技术委员会中选取9人以上专家，组成本年度科研性质基金评审委员会。政策研究基金由政策法规处从局（所）选取7名以上管理专家组成本年度政策研究基金评审委员会。为保证和提高项目评审质量，可以邀请部分外单位的相关领域专家作为同行评议专家。

第十五条  科学技术处和政策法规处分别对各自受理的申请项目进行预审。预审的主要内容包括形式审查、项目查重、申请人的信用记录、研究能力及条件等。

第十六条  对通过预审的申请项目，由科学技术处和政策法规处分别根据基金申请内容进行分类，组织相关专家开展同行评议。每项申请分送3—5位专家给出具体评议意见和分数。同行专家的有效评议意见不应少于3份。

第十七条  科学技术处和政策法规处对评议意见整理、归档，并综合考虑预审和同行评议情况，确定进入综合评审的项目，并分别组织综合评审专家组对项目进行综合评审。综合评审结果中预算评审结果与项目申报经费相差30%的项目申请，不得通过评审。

第十八条 综合评审专家组统筹考虑同行评议和综合评审意见，提出资助项目及资助金额的建议，经基金评审委员会投票确定资助项目和经费后，向项目负责人下达项目批准通知，并报发展与财务处下达项目经费计划。

第十九条  科学技术处和政策法规处分别与各自管理的基金项目负责人签订项目任务书。一经签订，不得擅自变动，否则管理部门有权终止资助该项目。

第四章 实施与监督检查

第二十条  项目负责人接到项目批准通知后1周内，根据综合评审、预算评审意见和批复，撰写项目任务书，分别报科学技术处或政策法规处。

第二十一条  科学技术处和政策法规处分别会同发展与财务处对项目任务书进行审核，并与项目负责人签订项目任务书。逾期不报且在规定期限内未说明理由的项目，视为自动放弃，由科学技术处或政策法规处核准后予以撤销。

第二十二条  项目任务书是项目执行、预算执行、监督检查和项目结题验收的重要依据。项目任务书主要内容包括：项目基本信息表、目标与任务、预期成果及考核指标、年度计划及年度目标、经费来源与支出预算和参加人员信息等。

第二十三条  项目任务书签订后，发展与财务处下达项目经费。市州、县区地震工作机构的项目经费在局（所）财务列支，据实核报。

第二十四条  项目负责人负责项目的组织实施，实施周期超过1年的项目每年应当撰写项目年度进展报告，报告内容包括项目执行、阶段进展和年度经费使用情况等，于每年11月30日前报科学技术处。

第二十五条  为加强对项目实施的监督和评估，实行基金项目中期抽查制度。按照基金项目执行期限，科学技术处和政策法规处会同发展与财务处分别组织专家对各自管理的项目进行中期执行情况检查。

第二十六条  基金项目实行项目负责人重要事项申报制度。涉及项目负责人和项目组主要成员、研究目标、研究内容、技术路线、项目期限、预算以及中止研究工作等重要变动时，项目负责人需书面报科学技术处或政策法规处审批。

第二十七条  项目负责人应当严格执行已批复的经费预算安排方案，一般不予调整。如遇重大事项变更确有必要调整时，需报科学技术处、政策法规处和发展与财务处批准。

第二十八条  因故不能在规定期限内完成研究计划的项目，应在执行期结束前两个月由项目负责人提出申请，报科学技术处或政策法规处审批。同意延期的基金项目一般只允许延期一次，时间不得超过六个月。

第二十九条  基金项目实行项目负责人立卷归档责任制。项目执行过程中，要加强对所形成的具有保存价值的文字、图表、数据、声像等各种形式科研文件材料的管理，及时进行系统整理。

第五章  验收与绩效考评

第三十条  基金项目执行期满后一个月内，项目负责人撰写结题报告，并将相关成果论文、经费决算等报科学技术处或政策法规处。同时，项目负责人须按照局（所）科技档案的归档要求，完成科技归档手续。

第三十一条  科学技术处或政策法规处分别统一组织专家组对项目进行验收、评审。验收专家组根据项目任务书和项目结题报告，在审阅资料、听取汇报、实地考核、观看演示、提问质询的基础上，提出评审意见，经专家组讨论汇总，形成验收意见，并在意见中提出成果应用推广建议。

第三十二条  基金项目验收时被评为优秀的项目，优秀票数必须达到或超过到会专家的4/5；验收时被评为合格的项目，合格票数必须达到或超过到会专家的2/3；验收时被评为差的票数超过3票，该项目完成情况即为差。

第三十三条  基金项目结题验收时，应把在SCI、EI、ISTP和CSCD收录期刊上发表或录用的论文作为主要完成指标，其中面上基金项目必须发表论文3篇以上，其他类别基金项目1篇以上。结题时未能发表论文的必须在结题后一年内发表，否则不再受理其他基金项目申请。

第三十四条  基金项目形成的研究成果，如论文、专著、专利、软件、产品和技术的宣传推广必须在文章首页或致谢中第一标注“甘肃省地震局、中国地震局兰州地震研究所地震科技基金资助”字样及项目编号，不做第一标注的成果，评审或验收时不予认可。

第三十五条  面上基金项目、青年基金项目、政策研究基金项目资助发表的论文第一标注单位必须为甘肃省地震局或中国地震局兰州地震研究所。其次为甘肃省岩土防灾工程技术研究中心、兰州地球物理国家野外科学观测研究站、中国地震局黄土地震工程开放实验室，否则评审或验收时不予认可。野外站基金资助发表论文第一标注单位必须为兰州地球物理国家野外科学观测研究站；实验室基金资助发表论文第一标注单位必须为中国地震局黄土地震工程开放实验室或甘肃省岩土防灾工程技术研究中心，否则评审或验收时不予认可。

第六章  奖惩

第三十六条  基金项目验收时被评为合格以上的项目负责人今后才能继续申报基金项目。对于验收时被评为差或者未完成项目研究任务，严重拖延进度，经费不按预算执行的项目负责人，取消其三年的基金项目申请资格。

第三十七条  对于按期按质完成，达到或超过预期目标，切实解决了工作中的实际问题，使工作效率明显提高，被评为优秀的基金项目负责人，在今后的基金及其他项目申请时予以优先考虑。

第三十八条  严禁同一项目在不同的科技计划中重复申报立项，一经发现，取消项目负责人申请立项资格，并在一年内不得承担基金项目。

第三十九条  对不按时上报年度报告材料或信息，以及不接受监督检查的项目，视情况给予通报批评、取消项目负责人参加下一次基金申报资格，同时记入信用档案，并与其他科研活动挂钩。

第四十条  项目负责人及参加者弄虚作假、剽窃他人科技成果，一经查出立即撤销立项，并予以通报批评。主要责任人五年内不得承担或参与相关科研活动，同时记入信用档案。

第四十一条  因违反有关政策法规和科技计划管理制度等原因未通过验收的，取消项目负责人五年内承担基金项目的资格，予以通报，并与其他科研活动挂钩。

第七章  附 则

第四十二条  其他未尽事宜参照《甘肃省地震局、中国地震局兰州地震研究所科技项目管理办法》执行。

第四十三条  本办法自下发之日起执行。原《甘肃省地震局、中国地震局兰州地震研究所青年地震科学基金管理办法》同时废止。

第四十四条  本办法由科学技术处和政策法规处负责解释。