震预发〔2011〕41号

关于印发《中国地震局地震预测研究所

基本科研业务费专项项目管理

实施细则（暂行）》的通知

各部门：

根据财政部《中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金管理办法（试行）》（财教〔2006〕288号）、《中国地震局基本科研业务费专项管理办法》（中震发财〔2007〕52号）的要求，结合我所近年来基本科研业务费专项项目执行情况，制订《中国地震局地震预测研究所基本科研业务费专项项目管理实施细则（暂行）》。通过科技委讨论论证，经所长办公会审定，现予印发执行。

附件：中国地震局地震预测研究所基本科研业务费专项项目

管理实施细则（暂行）

二○一一年四月二十七日

主题词：科研  项目  管理  细则  通知

抄送：甘肃省地震局。

地震预测研究所办公室             2011年4月27日印发

附件

中国地震局地震预测研究所基本科研业务费专项

项目管理实施细则

（暂行）

根据财政部《中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金管理办法（试行）》（财教〔2006〕288号）、《中国地震局基本科研业务费专项管理办法》（中震发财〔2007〕52号）的要求，为规范和加强我所基本科研业务费专项的组织管理，提高经费使用效益，制订项目管理实施细则。

一、基本科研业务费专项的支持范围

用于支持开展符合公益职能定位，代表学科发展方向，体现前瞻布局的自主选题研究工作。稳定支持培育优秀科研人才和团队，为我所形成有益于持续发展、不断创新的长效机制提供经费支持。

（一）围绕地震科学发展需求，有重要应用前景或重大公益意义，有望取得重要突破或重大发现的基础和应用基础研究。

（二）瞄准世界地震科技发展前沿，具有重要科学意义、学术思想新颖、交叉领域学科新生长点的创新性研究。

（三）围绕我所科研发展方向，开展能明显提升我所学科优势，发展潜力大，能保持或提升我所持续发展能力的储备性研究。

二、项目和经费的管理部门

科技发展部负责组织项目的申报、审核、实施、验收；计划财务部负责项目经费预决算审查、下达、使用情况监督以及项目的绩效评价。

三、项目申请者的基本条件

（一）参照《中国地震局基本科研业务费专项管理办法》对项目申请者的基本要求。

（二）基本科研业务费专项原则上每年申报1次，每人或团队限申报一项，申报和参加的项目总数不超过2项，已获得支持尚未结题的不能申请新项目。

四、基本科研业务费专项支持的项目类别

基本科研业务费专项支持的项目分为重点项目、面上项目、任务专项和配套项目四个类别。

（一）重点项目

围绕地震科学发展和我所的中心任务，有重要应用前景或重大公益意义，有望取得重要突破或重大发现的基础和应用基础研究；支持在重点地区开展多学科、多手段的综合观测，为地震预测研究提供基础数据和技术支撑，并开展相关学科的研究工作。

项目执行年限一般为3年，经费额度一般不超过300万元。

（二）面上项目

用于支持开展代表学科发展方向，体现前瞻布局的自主选题研究工作，瞄准世界地震预测科技发展前沿，具有重要科学意义、学术思想新颖、交叉领域学科新生长点的创新性研究，以及能保持或提升我所持续发展能力的储备性研究。

项目执行年限一般为2年，经费额度10万元左右。

（三）任务专项

围绕我所中长期地震预测的中心任务，由研究所统一安排，相关部门组织开展的指令性任务研究项目；或遇重大突发事件时，由有关部门牵头组织的任务性研究工作。

项目执行年限一般为1年，经费额度视工作内容而定，一般不超过20万元。

任务专项由研究所根据项目任务和科研工作需要安排到有关部门，并签订项目任务书；每个部门每年度安排的任务专项一般限1项。

（四）配套项目

基本科研业务费专项对我所获得批准的国家自然科学基金项目给予配套经费支持。由自然基金项目负责人根据工作需要一次性提出配套经费申请，一般配套经费的额度不超过原项目经费的20%，配套项目的执行年限不超过原项目的执行年限。

五、项目申报和审批

（一）由科技发展部组织，于当年的下半年对下一年度的基本科研业务费专项进行项目申报和评审。

（二）重点项目和面上项目

1．由科技发展部组织有关部门和科技委专家，编制年度基本科研业务专项重点项目申报指南，经所长办公会审定后在所内公布。

2．面上项目由项目申请人围绕地震科学发展自主选题、自由申报。

3．重点项目要求申请人具备博士学位或副研及以上任职资格，具有承担过国家自然科学基金项目、国家科技计划项目（课题）或同级别项目负责人的经历，能够组成优秀稳定的团队。重点项目由研究部门以部门为牵头单位向研究所提出申报，项目负责人主要负责项目的组织协调管理，项目的研究工作主要由下设的课题完成。重点项目下设的各课题可由不同研究部门承担，课题负责人要求具备硕士及以上学位或中级及以上任职资格。

4．面上项目申请人要求具备硕士及以上学位或中级及以上任职资格。

5．符合申报条件的个人或团队要填写项目申请书，主要内容：立项必要性、研究现状、研究目标、研究内容、主要技术思路、预期成果、考核内容与指标、项目进度、研究团队情况、组织实施的能力与条件、经费预算等。按规定的时间提交纸质和电子版的项目申报书。

6．科技发展部负责进行申报项目的形式审查，不符合申报条件的项目不予受理。

7．科技发展部负责组织对受理的项目申请进行评审。项目评审程序包括通讯评审和会议评审。

8．科技发展部根据项目申请书内容和有关评审要求，从所内外同行专家中选择2-3名专家对项目进行通讯评审。评审专家应从申请项目的科学价值、创新性、对我所的发展影响以及研究方案的可行性和经费预算的合理性等方面，对申请项目进行判断和评价，提出评审意见。

9．设立基本科研业务费专项项目评审委员会。项目评审委员会由9人以上的科技、经济和财务管理等方面的单数专家组成，其中外单位专家占1／3以上。项目申请人和其他可能影响公正的人员主动申请回避。

10．项目评审委员会应当在2/3以上委员到会时进行会议评审。根据项目申请人的汇报答辩和对申请项目的通讯评审意见等，通过集中评议和投票，提出立项项目、项目负责人候选提名和资助金额等具体建议，并在所范围内公示一周以上（涉密项目除外）。科技发展部负责受理公示期质疑，项目评审委员会进行调查和复议。

11．项目评审委员会根据公示结果确定支持的项目、项目负责人和资助金额后，报所长办公会审定。

12．研究所与项目负责人签订项目任务书，明确双方的权责关系。任务书包括：研究目标、研究内容、工作计划与进度安排、预期成果、考核指标、研究团队（含外协单位）、经费预算等。一经签订，一般不得变动。确需变动，需经项目评审委员会审议，报所长办公会审批。

（三）任务专项

1．由科技发展部组织科技委专家和有关部门，编制年度基本科研业务专项任务专项项目任务、要求和指标，经所长办公会审定后在所内公布。

2．研究所与承担任务专项的部门签订项目任务书，由承担任务的部门负责人或其指定人员担任任务专项的项目负责人。

（四）配套项目

1．当年我所获得批准的国家自然科学基金项目，项目负责人可根据工作需要一次性提出配套经费申请，申请书包括使用配套经费的工作目标、研究内容、预期成果和经费预算等，并按要求提交到科技发展部。

2．由科技发展部组织相关专家对配套项目申请进行评审，并将评审结果报所长办公会审批。

3．获得批准的配套项目，由承担国家自然科学基金项目负责人担任配套项目的负责人，并与研究所签订配套项目任务书。

（五）我所研究部门与省地震局联合开展的局所合作项目，在项目评审时优先考虑。

（六）科技发展部应将基本科研业务专项的项目年度评审结果报中国地震局科学技术司备案。项目评审报告主要内容包括：审定的项目、项目负责人和资助额度等情况。

六、项目经费的开支范围

（一）材料费。项目研究过程中发生的各种原材料、辅助材料的消耗费用。

（二）测试化验加工费。项目研究过程中发生的检验、测试、计算、化验及加工等费用。

（三）差旅费。项目研究过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流、参加会议等发生的差旅费、市内交通费，以及野外观测发生的租车费用等。

（四）会议费。项目研究过程中为组织学术研讨、咨询以及协调等活动发生的会议费用。

（五）出版/文献/信息传播/知识产权事务费。项目研究过程中发生的论文论著出版、文献资料检索与购置、专用软件购置、专利申请与保护的费用。

（六）专家咨询费。项目研究过程中支付给临时聘请的咨询专家进行学术指导发生的费用。

（七）劳务费。项目研究过程中支付给项目组成员中没有工资性收入的相关人员和临时聘用人员的劳务性费用。

如有除上述费用之外的其他支出，应在申请时在“其他”栏单独列示，单独核定。“其他”栏目的经费额度一般不超过项目总额的10%。

基本科研业务费各项费用的开支标准应当严格按照国家有关科技经费管理和我所科研项目经费使用管理审批权限的规定执行。

不得开支有工资性收入的人员工资、奖金、津补贴和福利支出，不得购置大型仪器设备，不得分摊研究所公共管理和运行费用（含科研房屋占用费），不得开支罚款、捐赠、赞助、投资等。

七、项目的检查、验收和经费结余的处理

（一）重点项目、面上项目和配套项目在项目执行年度的次年1月31日前，需提交项目年度进展报告到科技发展部。由科技发展部组织对重点项目、面上项目和配套项目进行年度工作检查和项目评估，并根据检查和评估结果对项目的下一年度工作任务和经费进行调整，报所长办公会审定后执行。

（二）重点项目、面上项目和配套项目的项目负责人应在项目到期后60日内按期提交结题申请、项目总结报告和经费决算等相关材料。

（三）重点项目、面上项目如果到期未能完成，项目负责人必须在项目期限届满30日前书面向科技发展部提出延期申请，报所长办公会批准后方可延期验收。项目延长的期限不得超过1年。批准延期的项目在结题前应当按时提交项目年度进展报告。任务专项和配套项目一般不得延期。

（四）重点项目、面上项目和配套项目在项目验收之前，项目负责人需将项目申请书、任务书、年度进展报告、结题报告、有关重要成果等技术材料按规定整理归档到档案部门。项目形成的固定资产和无形资产按国家有关规定和我所资产管理办法执行。

（五）由基本科研业务费专项项目评审委员会对重点项目、面上项目和配套项目进行验收。

（六）任务专项由承担任务的部门负责人在研究所年终总结述职时进行项目工作汇报，并将任务专项的项目任务书、项目结题报告及有关重要成果等技术材料按规定整理归档到档案部门。

（七）项目结题并通过验收后，项目经费如有结余，由计划财务部门收回，合并到研究所基本科研业务费未分配经费总额中，再安排获资助的项目。

（八）对于未能通过验收的项目，停止该项目负责人2年申报基本科研业务费专项的各类项目。

八、项目的绩效考评

（一）计划财务部按照财政部有关绩效评估规定会同科技发展部组织进行基本科研业务费的节点考核和绩效评价工作，并向中国地震局科学技术司提交绩效考核评价报告。重点评价一定时期内基本科研业务费所支持项目的绩效情况和研究所科研能力水平的整体变化情况。

（二）40岁以下科研人员以第一作者发表文章、获奖及专利将作为考核的重点指标。重点项目的考核指标中还应包括研究生培养和参加学术会议情况。

（三）凡是基本科研业务费专项支持项目资助产生的成果，必须第一标注“中国地震局地震预测研究所基本科研业务费专项（编号XXXXIESXXXX）资助”字样（由基本科研业务费专项配套经费支持的项目也可作为非第一标注）。项目名称和编号统一规范为：

1．项目名称

中文名称：中国地震局地震预测研究所基本科研业务费专项

英文名称：

Basic Research Project of Institute of Earthquake Science, CEA

2．项目编号

项目编号规则：年度-所名-类别-序号

其中类别编号：重点项目01，面上项目02，任务专项03，配套项目04

例：2010IES0201

由科技发展部负责对批准项目进行统一编号。

（四）对于考核结果优秀的项目，下期项目申请时，对其项目负责人和主要完成人员优先给予支持。

九、本办法由科技发展部负责解释。

十、本办法自发布之日起执行，2007年5月17日公布的《中国地震局地震预测研究所基本科研业务费专项资金管理办法》（震预发[2007]23号）同时废止。